**Распоряжение**

**Правительство Ленинградской области**

от 30 сентября 2015 года № 405-р

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")**  **по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области**  **на 2016 – 2020 годы** |

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175, поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 4 февраля 2015 года № ОГ-П12-571:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2020 годы (далее – "дорожная карта").

2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за реализацию мероприятий "дорожной карты", обеспечить исполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области ежегодно информировать Правительство Ленинградской области о ходе выполнения "дорожной карты".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Ленинградской области Емельянова Н.П.

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор  Ленинградской области | А.Дрозденко |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Ленинградской области

от 30 сентября 2015 года № 405-р

(приложение)

План

мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной

деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2020 годы

1. Общее описание "дорожной карты"

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее – "дорожная карта") разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, "дорожная карта" содержит:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия по их достижению;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (контрольные показатели реализации "дорожной карты");

перечень мероприятий "дорожной карты", реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Планируемое повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и сроки их достижения определено в "дорожной карте" исходя:

из норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

из раздела свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521;

из положений государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2015 годы;

из бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Ленинградской области, ежегодно предусматриваемых в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

"Дорожной картой" предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам (далее – объекты и услуги):

наличие от 30 до 60 процентов частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие неединичных фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов приемки) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленным частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", положениями свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521;

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционной форме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительное количество работников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим органам и организациям;

отсутствие в административных регламентах государственных и муниципальных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) работников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия по их достижению

Целями "дорожной карты" являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционной форме в случае, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) работников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения работников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятиями по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг являются:

совершенствование нормативной правовой базы;

обучение работников (специалистов), работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним);

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) в части:

увеличения доли полностью доступных для инвалидов объектов (помещений), государственных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, в их общем количестве: от 0 % в 2015 году до 11 % в 2020 году,

увеличения доли доступных для инвалидов объектов физической культуры и спорта, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области, в их общем количестве: от 0% в 2015 году до 80% к 2017 году,

увеличения доли доступных для инвалидов зданий (помещений) образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в их общем количестве: от 31 % в 2015 году до 45 % в 2020 году;

увеличения доли подведомственных образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых инвалидам созданы специальные условия для получения образования, предусмотренные статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в их общем количестве: от 28% в 2015 году до 82% в 2020 году;

увеличения доли образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в их общем количестве: от 3 % в 2015 году до 25% в 2020 году.

3. Таблица повышения значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(контрольные показатели реализации "дорожной карты")

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности  для инвалидов объектов и услуг | Единица изме-  рения | Значения показателей | | | | | | | | Орган  исполнительной власти Ленинградской области,  ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2014  год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов государственных учреждений социального обслужива-ния населения, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области,  из них: | Ед. | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | Комитет по социальной защите  населения Ленинградской области |
| включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг | Ед. | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| проанкетированных | Ед. | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| полностью доступных | Ед. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| доступных для инвалидов с наруше-нием опорно-двигательного аппарата | Ед. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| доступных для инвалидов по зрению | Ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| доступных для инвалидов по слуху | Ед. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2 | Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставля-емых на них услуг (от общего количества) | % | 81,3 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.3 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транс- портной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требо-ваниям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего коли-чества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов  и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.5 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % | 56,9 | 57,1 | 59,3 | 62,1 | 63,2 | 64,8 | 67,1 |
| предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 43,8 | 45,1 | 52,3 | 64,1 | 66,1 | 70,2 | 81,1 |
| сменные кресла-коляски | % | 51,4 | 62,1 | 64 | 68 | 82 | 98 | 100 |
| адаптированные лифты | % | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 25,3 | 26 | 28 | 28 |
| поручни | % | 80,9 | 81 | 86 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| пандусы | % | 62,4 | 64 | 67 | 71 | 82 | 87 | 100 |
| подъемные платформы (аппарели) | % | 39,1 | 41 | 43 | 45 | 52 | 52 | 52 |
| доступные входные группы | % | 49,5 | 51 | 53 | 57 | 64 | 67 | 70 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 90,6 | 91 | 94 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 68,1 | 68,1 | 69,7 | 70,2 | 71,5 | 72,1 | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.8 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 60,3 | 61 | 62,1 | 63,4 | 64 | 65,1 | 66,2 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставляемых услуги) | % |  |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.10 | Доля граждан, удовлетворнных качеством обеспечения дополнительными техническими средствами реабилитации (от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации) | % |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.11 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 42,1 | 45,3 | 65,1 | 73,3 | 89 | 93 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.12 | Удельный вес услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению) | % | | 44,3 | | 50 | | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | | 100 | | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | |  | | |
| 2. В сфере труда и занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество государственных учреждений, подведомственных комитету по труду и занятости населения Ленинградской области, из них: | | Ед. | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | |  | |
| включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг | | Ед. | |  | |  | |  | | 5 | | 10 | | 15 | | 19 | |  | |
| проанкетированных | | Ед. | |  | |  | | 5 | | 10 | | 15 | | 19 | | 19 | |  | |
| доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | | Ед. | |  | |  | |  | |  | | 5 | | 10 | | 15 | |  | |
| доступных для инвалидов по зрению | | Ед. | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | | 1 | |  | |
| доступных для инвалидов по слуху | | Ед. | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | | 1 | |  | |
| 2.2 | Удельный вес объектов в сфере труда и занятости населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | | % | |  | |  | |  | | 19,2 | | 38,5 | | 57,7 | | 73,1 | | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | |  | |
| 2.3 | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости) | | % | |  | |  | |  | | 19,2 | | 38,5 | | 57,7 | | 73,1 | | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | |  | |
| 2.4 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы занятости с просьбой о трудоустройстве) | | % | | 34,9 | | 38 | | 40 | | 40 | | 41 | | 41,5 | | 43 | | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | | | |
| 2.5 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда и занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-дательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | | % | |  | |  | | 7,5 | | 10 | | 12 | | 15 | | 20 | | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | |  | | | |
| 2.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвиже-ния по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: | | % | | |  | | |  | | | 5,3 | | | 5,3 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 15,8 | | | | | Комитет по труду и занятости населения  Ленинградской области | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| поручни | | % | | |  | | |  | | | 21 | | | 31,6 | | | 36,8 | | | 47,4 | | | | 63,2 | | | | |  | | | |
| пандусы | | % | | | 31,6 | | | 31,6 | | | 63,2 | | | 78,9 | | | 84,2 | | | 89,5 | | | | 94,7 | | | | |  | | | |
| подъемные платформы (аппарели) | | % | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 5,3 | | | 10,5 | | | | 15,8 | | | | |  | | | |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | | % | | |  | | |  | | | 15,8 | | | 21,1 | | | 26,3 | | | 31,6 | | | | 36,8 | | | | |  | | | |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | | % | | |  | | |  | | | 31,6 | | | 47,4 | | | 52,6 | | | 57,9 | | | | 63,2 | | | | |  | | | |
| 2.7 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  (от общего количества) | | % | | |  | | |  | | |  | | | 5,3 | | | 10,5 | | | 15,8 | | | | 21,1 | | | | | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | | | | | |  | | | |
| 2.8 | Доля трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, имеющих рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (от общего количества инвалидов трудоспособ-ного возраста, состоящих на учете в службе занятости) | | % | | | 76,4 | | | 76,6 | | | 76,7 | | | 76,7 | | | 76,8 | | | 76,8 | | | | 77 | | | | | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | | | | | |  | | | |
| 3. В сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Количество полностью доступных организаций здравоохранения, подведомственных Комитету  по здравоохранению Ленинградской области, из них: | | Ед. | | | 3 | | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 7 | | | 7 | | | | | 9 | | | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | |  | | | |
| доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | | Ед. | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 6 | | | 6 | | | | | 8 | | | | | | |  | | | |
| доступных для инвалидов по зрению | | Ед. | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | |  | | | |
| доступных для инвалидов по слуху | | Ед. | | | 4 | | | 4 | | | 6 | | | 6 | | | 7 | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | |  | | | |
| 3.2 | | Удельный вес объектов в сфере  здравоохранения,  имеющих утвержденные паспорта  доступности объектов и  предоставляемых на них услуг  (от общего количества) | | | % | | | 10 | | | 12 | | | 15 | | | 17 | | | 17 | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | |  | | |
| 3.3 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | | % | | | 10 | | | 10 | | | 12 | | | 13 | | | 15 | | | 15 | | | | | 16 | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | | | | |  | | |
| 3.4 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции:  обеспечиваются доступ инвалидов; | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | | | | |  | | |
| обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | | % | | |  | | |  | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | | 4 | | | | |  | | |
| предоставляются необходимые услуги в дистанционной форме | | % | | | 35 | | | 46 | | | 50 | | | 52 | | | 52 | | | 53 | | | | | 53 | | | | |  | | |
| 3.5 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: | | % | | | 15 | | | 20 | | | 22 | | | 36 | | | 42 | | | 46 | | | | | 59 | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | | | | |  | | |
| выделенные стоянки автотранспорт-ных средств для инвалидов | | % | | | 50 | | | 52 | | | 56 | | | 60 | | | 68 | | | 70 | | | | | 75 | | | | |  | | |
| сменные кресла-коляски | | % | | | 25 | | | 27 | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | | | 30 | | | | |  | | |
| адаптированные лифты | | % | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | | 4 | | | | |  | | |
| поручни | | % | | | 5 | | | 7 | | | 10 | | | 12 | | | 14 | | | 14 | | | | | 16 | | | | |  | | |
| пандусы | | % | | | 10 | | | 10 | | | 12 | | | 12 | | | 14 | | | 15 | | | | | 15 | | | | |  | | |
| подъемные платформы (аппарели) | | % | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | | | 3 | | | | |  | | |
| раздвижные двери | | % | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | | | | | 4 | | | | |  | | |
| доступные входные группы | | % | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | | | | 8 | | | | |  | | |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | | % | | | 20 | | | 22 | | | 24 | | | 24 | | | 28 | | | 28 | | | | | 34 | | | | |  | | |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | | % | | | 25 | | | 25 | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | | | 30 | | | | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | |  | | |
| 3.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | | % | | | 30 | | | 35 | | | 44 | | | 46 | | | 50 | | | 56 | | | | | 56 | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | | | | |  | | |
| 3.7 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | | % | | | 30 | | | 30 | | | 38 | | | 46 | | | 52 | | | 57 | | | | | 64 | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | | | | |  | | |
| 3.8 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества) предоставленных услуг) | | % | | | 20 | | | 20 | | | 21 | | | 24 | | | 28 | | | 36 | | | | | 40 | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | | | | |  | | |
| 3.9 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспече-нием доступности для них объектов и услуг в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-дательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | | % | | |  | | |  | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | 3 | | | | | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | | | | | |  | | |
| 4. В сфере образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | | Количество государственных  учреждений в сфере образования, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области,   из них: | | | Ед. | | 73 | | | 75 | | | 72 | | | 72 | | | 72 | | | 72 | | | | | 72 | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | | | | |  | |
| включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг | | | Ед. | | 4 | | | 53 | | | 72 | | | 72 | | | 72 | | | 72 | | | | | 72 | | | | |  | |
| проанкетированных | | | Ед. | |  | | | 1,3 | | | 3 | | | 5 | | | 10 | | | 15 | | | | | 20 | | | | |  | |
| полностью доступных | | | Ед. | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | 8 | | | | |  | |
| доступных для инвалидов с наруше-нием опорно-двигательного аппарата | | | Ед. | | 4 | | | 5 | | | 24 | | | 24 | | | 25 | | | 25 | | | | | 25 | | | | |  | |
| доступных для инвалидов по зрению | | | Ед. | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | | | | |  | |
| доступных для инвалидов по слуху | | | Ед. | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | 8 | | | | |  | |
| 4.2 | | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | | | % | |  | | | 1,3 | | | 3 | | | 5 | | | 10 | | | 15 | | | | | 20 | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | | | | |  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | |  | |
| 4.3 | | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (от общего количества таких общеобразова-тельных организаций) | | | % | | 3,36 | | | 6 | | | 16,5 | | | 20,8 | | | 24,6 | | | 28 | | | | | 32 | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | | | | |  | |
| 4.4 | | Доля образовательных организаций, среднего и высшего профессиональ-ного образования, находящихся в ведении комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, в которых созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (от общего количества таких образовательных организаций) | | | % | | 12,5 | | | 25 | | | 29 | | | 37 | | | 52 | | | 66 | | | | | 81 | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | | | | |  | |
| 4.5 | | Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения  (от общего числа детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет) | | | % | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | | | | 32 | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | | | | |  | |
| 4.6 | | Доля детей-инвалидов старше 7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях или специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (от общего числа детей-инвалидов старше 7 лет) | | | % | | 78 | | | 80 | | | 82 | | | 84 | | | 86 | | | 88 | | | | | 90 | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | | | | |  | |
| 4.7 | | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается: | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | | | | |  | |
| доступ инвалидов к месту предоставления услуги | | | % | | 29 | | | 29 | | | 29 | | | 29 | | | 29 | | | 29 | | | | | 29 | | | | |  | |
| предоставление необходимых услуг в дистанционной форме | | | % | | 2 | | | 4 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | | |  | |
| предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | |  | |
| 4.8 | | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передви-жения по зданию (при необходи- мости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | Комитет общего  и профес-сионального образования Ленинградской области | | | | | |  | |
| сменные кресла-коляски | | | % | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | |  | |
| адаптированные лифты | | | % | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | |  | |
|  | | поручни | | | % | | 7 | | | 10 | | | 33 | | | 33 | | | 35 | | | 40 | | | | | 40 | | | | |  | | | | | |  | |
| пандусы | | | % | | 36 | | | 37 | | | 67 | | | 67 | | | 67 | | | 67 | | | | | 67 | | | | |  | |
| подъемные платформы (аппарели) | | | % | | 2,7 | | | 5,3 | | | 6,7 | | | 8,3 | | | 9,7 | | | 11 | | | | | 12,5 | | | | |  | |
| доступные входные группы | | | % | | 67 | | | 67 | | | 71 | | | 71 | | | 71 | | | 71 | | | | | 71 | | | | |  | |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | | | % | | 5,5 | | | 17,3 | | | 50 | | | 58 | | | 61 | | | 72 | | | | | 74 | | | | |  | |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | | | % | | 1,3 | | | 5,3 | | | 10 | | | 15 | | | 17 | | | 19 | | | | | 21 | | | | |  | |
| 4.9 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | | % | | | 1,3 | | | 2,6 | | | 4,2 | | | 5,5 | | | 8,3 | | | | 8,3 | | | | | 8,3 | | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | |  | | |
| 4.10 | | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | | % | | | 5,4 | | | 5,4 | | | 35 | | | 35 | | | 35 | | | | 35 | | | | | 35 | | | | | | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | | |  | | |
| 5. Всфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности данной категории населения) | | % | | | 7 | | | 7,5 | | | 8 | | | 8,5 | | | 9 | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | | |  | | |
| 5.2 | | Количество государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области,  из них: | | Ед. | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | |  | | |
| включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг | | Ед. | | |  | | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | |
| проанкетированных | | Ед | | |  | | |  | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | |
| полностью доступных | | Ед | | |  | | |  | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | |
| доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | | Ед | | |  | | |  | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | |  | | |
| доступных для инвалидов по зрению | | Ед. | | |  | | |  | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | |  | | |
| доступных для инвалидов по слуху | | Ед. | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | |  | | |
| 5.3 | | Удельный вес объектов,  имеющих утвержденные паспорта  доступности объектов и  предоставляемых на них услуг  (от общего количества) | | % | | |  | | |  | | | 80 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.4 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транс-портной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.5 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконст-рукции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % |  | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.6 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для само-стоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: | % |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| поручни | % |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| пандусы | % |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| доступные входные группы | % |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| остаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-жения, и оказание им помощи  (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.8 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  | 33 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставленных услуг) | % |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 6. В сфере культуры | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество учреждений культуры, подведомственных комитету  по культуре Ленинградской области,  из них: | Ед. | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг | Ед. | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| проанкетированных | Ед. | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| полностью доступных | Ед. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Ед. |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| доступных для инвалидов по зрению | Ед. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| доступных для инвалидов по слуху | Ед. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.2 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.3 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.4 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | Комитет  по культуре Ленинградской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.5 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается: | % | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| предоставление необходимых услуг в дистанционной форме | % |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту  жительства инвалида | % |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 6.6 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| сменные кресла-коляски | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| адаптированные лифты | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| поручни | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| пандусы | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| подъемные платформы (аппарели) | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| раздвижные двери | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| доступные входные группы | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 6.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | % |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.8 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  |  | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | Комитет  по культуре Ленинградской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставленных услуг) | % |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.10 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставленных услуг) | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Комитет  по культуре Ленинградской области |

4. Перечень мероприятий

("дорожной карты"), реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| В сфере социальной защиты населения | | | | | |
| 1 | Разработка областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием  Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией  Конвенции о правах инвалидов" | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2016 годы | Приведение законодательства Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством |
| 2 | Внесение изменений  в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2016 годы | Приведение административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством |
| 3 | Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государст-венной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2016 годы | Приведение государственной программы Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством |
| В сфере здравоохранения | | | | | |
| 4 | Внесение изменений  в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет  по здраво-охранению Ленинградской области | 2015-2016 годы | Приведение административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством |
| В сфере образования | | | | | |
| 5 | Назначение и выплата ежемесячной именной стипендии Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. | Постановление Правительства Ленинградской области от 20 октября 2014 года № 474 "Об учреждении ежемесячной именной стипендии Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования" | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | 2015-2016 годы | Поддержка одаренных детей-инвалидов |
| 6 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | 2015-2016 годы | Приведение административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством |
| В сфере физической культуры и спорта | | | | | |
| 7 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | 2015-2016 годы | Приведение административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) | | | | | |
| В сфере социальной защиты населения | | | | | |
| 8 | Адаптация стационарных учреждений социального обслуживания к требованиям,  отвечающим доступности объектов для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2016 годы | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
|  |  |  |  |
| 9 | Адаптация стационарных учреждений социального обслуживания к требованиям, отвечающим доступности объектов для инвалидов в части установки пандусов | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2020 годы | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 10 | Адаптация стационарных учреждений социального обслуживания  к требованиям, отвечающим доступности объектов для инвалидов в части установки поручней | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2020 годы | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 11 | Закупка и обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| В сфере труда и занятости населения | | | | | |
| 12 | Адаптация объектов сферы труда и занятости к требованиям, отвечающим доступности объектов для инвалидов в части адаптации входных групп, установки пандусов, поручней, подъемников платформы  (не менее трех объектов) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2016-2020 годы | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| В сфере физической культуры и спорта | | | | | |
| 13 | Адаптация объектов физической культуры и спорта к требованиям, отвечающим доступности объектов для инвалидов в части адаптации входных групп, системы информации на объекте, установки пандусов, поручней, оборудования  санитарно-гигиенических помещений, создание мест парковки для автомобилей инвалидов (не менее трех объектов) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | 2016-2020 годы | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| Всфере транспортного обслуживания | | | | | |
| 14 | Установка  и модернизация светофоров со звуковым дублированием сигнала | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 15 | Адаптация автобусных остановок для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| В сфере социальной защиты населения | | | | | |
| 16 | Организация предоставления услуг социального такси | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 17 | Предоставление мер социальной поддержки по предоставлению дополнительных технических средств реабилитации | Областной закон  от 17 июля 2015 года  № 71-оз "О дополни-тельных мерах социальной поддержки инвалидов в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов, обеспечение дополнительными средствами реабилитации |
| 18. | Проведение мероприятий по адаптации сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области  для слабовидящих | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 19 | Организация услуг по предоставлению "тревожной кнопки" | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 20 | Предоставление услуг в дистанционной форме | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 21 | Предоставление услуг по месту жительства инвалида | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| В сфере образования | | | | | |
| 22 | Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов в организациях профессионального образования  (не менее 18 объектов) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | 2016-2020 годы | Увеличение доли объектов, в которых созданы условия для образования детей-инвалидов |
| 23 | Создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных общеобразовательных организациях Ленинградской области  (не менее 24 объектов) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | 2016-2020 годы | Увеличение доли объектов, в которых созданы условия для образования детей-инвалидов |
| 24 | Обеспечение функционирования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ленинградской области  "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 16 октября 2014 года № 535-р "О создании государственного автономного учреждения дополнительного профессионального  образования Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | 2016-2020 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
|  |  |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) | | | | | |
| В сфере социальной защиты населения | | | | | |
| 25 | Обучение работников, переподготовка и повышение квалификации кадров, предоставляющих услуги по методике, рекомендованной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015-2020 годы | Увеличение доли работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества работников, предоставляющих услуги населению) |
|  | В сфере труда и занятости населения | | | | |
| 26 | Обучение работников, переподготовка и повышение квалификации кадров, предоставляющих услуги по методике, | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2016-2020 годы | Увеличение доли работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение |
|  | рекомендованной Министерством труда и социальной защиты  Российской Федерации | области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" |  |  | для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества работников, предоставляющих услуги населению) |